# **INF3995 – Projet de conception d’un système informatique**

# **Rapport hebdomadaire d'avancement de projet**

Équipe numéro 01 - Semaine du 8 au 14 Octobre 2018

# **Faits saillants de la présente semaine**

* Semaine de relâche

# **Avancement des tâches non complétées de la présente semaine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **% avancement** | **Remarques** |
| f346 | Serveur - Chiffrement SSL pour connexion de l’administrateur | Anthony Dentinger | 27 Septembre 2018 | 100 | À terminer :  - Revue par un pair |
| f519 | Client - Récupération et maintien du token de session | Emir Khaled Belhaddad | 01 Octobre 2018 | 100 | À terminer :  - Revue par un pair |
| f334 | Serveur - Décodage de l'en-tête du MP3 | Othman Mounir | 02 Octobre 2018 | 75% | À terminer :  - Tests unitaires  - Revue par un pair |
| f333 | Serveur - Décodage et lecture des MP3 | Othman Mounir | 14 Octobre 2018 | 10% | Apprentissage de la librairie de décodage en cours |
| f516 | Client - Implémentation du modèle state dans l'interface utilisateur | Emir Khaled Belhaddad | 12 Octobre 2018 | 100 | À terminer :  - Revue par un pair |
| f520 | Client - Production du squelette du service de requêtes REST | Emir Khaled Belhaddad | 14 Octobre 2018 | 100 | À terminer :  - Revue par un pair |
| f523 | Client - Implémentation de la requête REST "récupération de la file" | Emir Khaled Belhaddad | \*15 Octobre 2018 (12 Octobre) | 100 | À terminer :  - Revue par un pair |
| f522 | Client - Produire une mise à jour périodique de la file de chansons | Emir Khaled Belhaddad | \*17 Octobre 2018 (12 Octobre) | 100 | À terminer :  - Revue par un pair |
| f517 | Client - Création de l'état "Utilisateur" | Emir Khaled Belhaddad | \*25 Octobre 2018 (11 Octobre) | 100 | À terminer :  - Revue par un pair |
| f524 | Client - Affichage de la file de chansons | Emir Khaled Belhaddad | \*7 Novembre 2018 (13 Octobre) | 100 | À terminer :  - Revue par un pair |

# **Tâches réalisées complètement durant la présente semaine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **% avancement** | **Remarques** |
| f513 | Base de données SQLite | Adam | 9 oct | 100 | Revue de code à faire |
| f336 | API Rest | Adam | 7 oct | 80 |  |
| f608 | Serveur - Installer Boost Unit Test Framework | Anthony Dentinger | Lundi 1 Octobre 2018 | 100 | Fermé |
| f357 | Serveur - Serveur HTTP avec Pistache | Anthony Dentinger | Mardi 25 Septembre 2018 | 100 | Fermé |
| f521 | Client - Créer un gestionnaire d'événements | Emir Khaled Belhaddad | 1 Octobre 2018 | 100 | Fermé |
| f515 | Client - Produire le squelette des Vues (Activity Android) | Soukaina El  Ghazi | 4 Octobre | 100 | Fermé |
| f518 | Client-Recherche de fichier MP3 dans l'appareil | Soukaina El Ghazi | 8 OCtobre | 100 | Fermé |

# **Tâches planifiées pour la semaine prochaine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **% avancement** | **Remarques** |
| f346 | Serveur - Chiffrement SSL pour connexion de l’administrateur | Anthony Dentinger | Jeudi 27 Septembre 2018 | Objectif : 100% | À faire réviser par un pair |
| f339 | Serveur - Connexion de l’administrateur | Anthony Dentinger | Jeudi 18 Octobre 2018 | Objectif : 50% | À commencer |
| f345 | Serveur - Obtenir la liste noire des utilisateurs | Anthony Dentinger | Mardi 16 Octobre 2018 | Objectif : 100% | À commencer et à fermer |
| f530 | Client - Implémentation de la fonction d'état "Afficher en surbrillance" pour l'état "Utilisateur" | Emir Khaled Belhaddad | Mercredi 7 Novembre 2018 | Objectif: 60% | À commencer |
| f519-516-520-523-522-517-524 | Client | Emir Khaled Belhaddad | \* | Objectif: 100% | À faire réviser par un pair |
| f549 | Client - Création du squelette de contrôleur de l’application | Soukaina El  Ghazi | Jeudi 18 Octobre | Objectif :  100% | A commencer |
| f525 | Client - Création du squelette du contrôleur d’envoie de fichier | Soukaina El Ghazi | Jeudi 18 Octobre | Objectif :  100% | A commencer |
| f526 | Client- implémentation de la requête Rest “Envoi d’un fichier” | Soukaina El  Ghazi | Jeudi 18 Octobre | Objectif:70% | A commencer |
| f336 | API Rest | Adam | 7 oct | Objectif: 100% | Finaliser |
| f344 | Réception et enregistrement des MP3 | Adam | Jeudi 18 Octobre | Objectif 60% | A commencer |
| f333 | Serveur - Décodage et lecture des MP3 | Othman Mounir | 14 Octobre 2018 | Objectif: 60% | Arriver à lire les MP3 sans optimisation |

# **Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :**

* Beaucoup d’intra
* Intégrer les différentes parties élaborées cette semaine