# **INF3995 – Projet de conception d’un système informatique**

# **Rapport hebdomadaire d'avancement de projet**

Équipe numéro 01 - Semaine du 22 au 28 Octobre 2018

# **Faits saillants de la présente semaine**

* Anthony Dentinger a terminé ses tâches du livrable 1
* Emir Khaled Belhaddad a commencé des tâches du serveur

# **Avancement des tâches non complétées de la présente semaine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **% avancement** | **Remarques** |
| f832 | Intégration - Création d’un conteneur Docker pour le livrable 1 | Anthony Deninger | 28 Octobre 2018 | 60 | - Débuté d’avance pour faciliter l’intégration à l’approche de la date de livraison. |
| f344 | Serveur - Réception et enregistrement des MP3 | Emir Khaled Belhaddad | 28 Octobre 2018 | 20 | -Débuté, Conception faite, squelette et tests générés |
| f339 | Serveur - Connexion de l’administrateur | Othman Mounir | 18 Octobre 2018 | 50 | -Génération des token et changement de structure de la DB faits |
| f527 | Implémentation de la contrainte 5 fichier par usager | Soukaina El Ghazi | 28 Octobre 2018 | 60 | - Code review afin de confirmer la solution.  - Test de la solution. |
| f755 | Serveur - Rest Api Secure | Adam Martin Côté | 18 Octobre 2018 | 40 |  |

# **Tâches réalisées complètement durant la présente semaine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **% avancement** | **Remarques** |
| f333 | Serveur - Décodage et lecture des MP3 | Anthony Dentinger | 18 Octobre 2018 | 100 | - Terminé ; revue faite |

# **Tâches planifiées pour la semaine prochaine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **% avancement** | **Remarques** |
| f832 | Intégration - Création d’un conteneur Docker pour le livrable 1 | Anthony Deninger | 28 Octobre 2018 | Objectif : 80% | - À avancer et à faire réviser pendant la semaine  - Le travail sera mis dans la branche de développement une fois la revue faite, mais ne pourra pas pas être complété avant la phase d’intégration. |
| f339 | Serveur - Connexion de l'administrateur | Othman Mounir | 24 Octobre 2018 | Objectif :  100% |  |
| f339 | Serveur - Connexion des utilisateurs | Othman Mounir | 18 Octobre 2018 | Objectif : 100% |  |
| f343 | Serveur - Déconnexion de l’administrateur | Othman Mounir | 2 Novembre 2018 | Objectif :  30% | - À commencer avant la fin de la semaine |
| f527 | Implémentation de la contrainte 5 fichier par usager | Soukaina El Ghazi | 31 Octobre 2018 | Objectif :  100% |  |
| f531 | Design de l’interface | Soukaina El Ghazi | 1 Novembre 2018 | Objectif :  100% |  |
| f554 | Client -test | Soukaina El  Ghazi | 1 Novembre 2018 | Objectif :  60% | Implémentation des tests fonctionnels. |
| f755 | Serveur - Rest Api Secure | Adam Martin Côté | 18 Octobre 2018 | Objectif : 80% |  |

# **Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :**

* Anthony Dentinger va aider Adam Martin Côté et Othman Mounir en leur prenant des tâches.